УТВЕРЖДЕН распоряжением Евразийского межправительственного совета от 20 г. №

ПЛАН мероприятий («дорожной карты») по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза

| Наименование мероприятия | Форма реализации | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка международного договора, предусматривающего свободное (беспрепятственное) обращение органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС | Распоряжение Коллегии ЕЭК | 2020-2022 | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |
| 1.1. Подготовка предложений по гармонизации или унификации требований законодательства государств-членов к производству органической сельскохозяйственной продукции на основе проведения соответствующего сравнительного анализа, в том числе на соответствие требованиям Кодекса Алиментариус CAC/GL 32-1999 «Руководящие положения по производству, переработке, маркировки и реализации органической продукции» | протокол Консультативного комитета по агропромышленному комплексу | I полугодие 2021 | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |
| 1.2. Подготовка предложений по гармонизации или унификации требований законодательства государств-членов к маркировке органической сельскохозяйственной продукции и сопроводительным документам, в том числе проработка вопроса формирования «зонтичного» бренда органической сельскохозяйственной продукции ЕАЭС | протокол Консультативного комитета по агропромышленному комплексу | I полугодие 2021 | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |
| 1.3. Подготовка предложений по гармонизации или унификации требований законодательства государств-членов к аккредитации органов по добровольному подтверждению соответствия производства органической сельскохозяйственной продукции, правил и процедур проведения оценки соответствия органического производства и органической продукции, в том числе правил и процедур контроля деятельности органов по оценке соответствия; | протокол Консультативного комитета по агропромышленному комплексу | II полугодие 2021 | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |
| 1.4. Подготовка предложений по формированию единого реестра аккредитованных органов по подтверждению соответствия производства органической сельскохозяйственной продукции и производителей органической сельскохозяйственной продукции в государствах-членах; | протокол Консультативного комитета по агропромышленному комплексу | II полугодие 2021 | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |
| 1.5. Подготовка предложений по регулированию доступа органической сельскохозяйственной продукции, произведенной в третьих странах, на внутренний рынок ЕАЭС | протокол Консультативного комитета по агропромышленному комплексу | II полугодие 2021 | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |
| 2. Подписание международного договора, предусматривающего свободное (беспрепятственное) обращение органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС | международный договор | 2023 | уполномоченные органы государств-членов, Комиссия |
| 3. Разработка актов органов ЕАЭС в реализацию положений международного договора, предусмотренного п. 2 настоящей дорожной карты | акты органов ЕАЭС | 2024 | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |
| 4. Унификация официального статистического учета производства и обращения (включая экспорт, импорт) органической сельскохозяйственной продукции в государствах-членах | акт Комиссии | 2023 | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |
| 5. Подготовка проектов меморандумов о сотрудничестве Комиссии с Международной федерации движения за органическое сельское хозяйство (IFOAM) и Научно-исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FIBL). | акт Комиссии | 2024 | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |
| 6. Проработка вопросов доступа органической сельскохозяйственной продукции, произведенной в государствах-членах, на рынки третьих стран | акты органов ЕАЭС (при необходимости) | 2023-2025 | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |

___________________