УТВЕРЖДЕН

Решением Евразийского межправительственного совета

от                             20     г.

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по созданию благоприятных условий для развития цифровой экосистемы торговли в Евразийском экономическом союзе на 2020 – 2022 годы

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Формирование цифровых активов и оцифровка товаров и услуг Евразийского экономического союза |  |  |  |
| 1. Формирование программно-целевых подходов к содействию оцифровке товаров и услуг в государствах – членах Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) | акт органа Союза | 2021 год | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства-члены |
| 2. Проработка инициативы и реализация пилотного проекта по созданию правовых, организационных и технологических условий для формирования доверенной сети национальных платформ цифровой торговли Союза | акт органа Союза | 2022 год | Комиссия, государства-члены |
| II. Развитие цифровых трансграничных услуг, стимулирование увеличения доли услуг в товарах Союза (развитие рынка «умных товаров») и обеспечение баланса в регулировании рынка цифровых услуг и связанных с ними товаров |  |  |  |
| 3. Разработка проекта концепции развития рынка «умных товаров» в Союзе, предусматривающей в том числе: а) определение понятия «умные товары» б) определение критериев отнесения товаров к категории «умных товаров» в) определение целей развития рынка «умных товаров» г) определение подходов к регулированию рынка «умных товаров» | акт органа Союза | 2021 год | Комиссия |
| 4. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по развитию рынка «умных товаров» в Союзе | акт органа Союза | 2022 год | Комиссия, государства-члены |
| 5. Разработка проекта международного договора о регулировании деятельности платформ цифровой торговли в Союзе, предусматривающего в том числе: а) выработку подходов к регулированию алгоритмов платформ цифровой торговли, функционирующих в рамках Союза б) разработку минимальных требований к открытости цифровых экосистем на базе платформ цифровой торговли в потребительском сегменте для разработчиков сервисов и «умных товаров» в) введение требования о раскрытии алгоритмов ранжирования товаров и услуг в поиске, а также политики в отношении собственных товаров и услуг платформы цифровой торговли | международный договор | 2022 год | Комиссия, государства-члены |
| III. Развитие инфраструктуры цифровой торговли в рамках Союза |  |  |  |
| 6. Разработка согласованных правил взимания НДС при оказании услуг в электронной форме при взаимной торговле в рамках Союза | протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года | 2021 год | Комиссия, государства-члены |
| 7. Разработка согласованного механизма взимания налогов с юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством третьего государства, при осуществлении цифровой торговли товарами в рамках Союза | акт органа Союза | 2022 год | Комиссия, государства-члены |
| 8. Разработка проекта международного договора о цифровой торговле, предусматривающего в том числе: а) гармонизацию основных понятий и требований к участникам цифровой торговли б) гармонизацию государствами-членами правил возврата товаров, приобретенных с применением цифровых каналов в) формирование механизма, обеспечивающего соответствие ввозимых на таможенную территорию Союза товаров, приобретенных на иностранных платформах цифровой торговли, техническим регламентам Союза г) выявление и устранение необоснованных барьеров (геоблокировок) при ведении цифровой торговли в рамках Союза для определенных групп товаров и цифрового контента д) упрощение административных процедур при экспорте товаров с применением цифровых каналов е) обеспечение беспрепятственного осуществления платежей между государствами-членами в рамках цифровой торговли ж) либерализацию и гармонизацию в сфере валютного контроля в государствах-членах в рамках цифровой торговли з) формирование единых подходов государств-членов к защите прав потребителей в сфере цифровой торговли | международный договор | 2022 год | Комиссия, государства-члены |
| 9. Проработка инициативы и реализация пилотного проекта по созданию евразийской системы электронного разрешения спорных вопросов в сфере цифровой торговли | акт органа Союза | 2022 год | Комиссия, государства-члены |
| IV. Стимулирование экспорта товаров и услуг Союза в третьи государства |  |  |  |
| 10. Разработка проекта концепции стимулирования экспорта товаров и услуг Союза с применением цифровых каналов | акт органа Союза | 2020 год | Комиссия |
| 11. Проработка инициативы и реализация пилотного проекта по стимулированию экспорта товаров и услуг Союза с применением цифровых каналов | акт органа Союза | 2022 год | Комиссия, государства-члены |

_____________