УТВЕРЖДЕН

Решением Высшего

Евразийского экономического совета

от                    20     г. №

ПЛАН
мероприятий по формированию общего рынка газа
Евразийского экономического союза (предлагаемые изменения) 
утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 декабря 2018 г. № 18

(в ред. Решения Высшего Евразийского экономического совета от 25.05.2023 № 3)

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Разработка актов, регулирующих общий рынок газа Евразийского экономического союза (далее – Союз) |  |  |  |  |
| 1. Принятие документов, регламентирующих информационное взаимодействие в рамках системы информационного обмена: по перечню информации, предоставляемой в процессе взаимодействия уполномоченных органов государств-членов, Комиссии и хозяйствующих субъектов государств-членов в электронной форме, определяемому в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и международными договорами в рамках Союза по перечню информации, предоставляемой в процессе взаимодействия уполномоченных органов государств-членов, Комиссии и субъектов общего рынка газа Союза в электронной форме, определяемому в международном договоре о формировании общего рынка газа Союза | 2019 год выполнено 2023 год 2026 год (не ранее подписания международного договора о формировании общего рынка газа Союза) (Проект документа Комиссией разработан, по предложению сторон, ввиду отсутствия согласованных решений по международному договору (п.6)) | акты Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) | Комиссия | государства – члены Союза (далее – государства-члены) |
| 3. Разработка проекта единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях государств-членов | 2023 год | проект единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях государств-членов | Российская Федерация | Комиссия, государства-члены |
| 4. Принятие решения о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа Союза | 2020 год выполнено | акт Высшего Евразийского экономического совета | Комиссия | государства-члены |
| 6. Разработка международного договора о формировании общего рынка газа Союза и направление его на внутригосударственное согласование | 2023 год 2025 год | акт Комиссии | Российская Федерация | государства-члены, Комиссия |
| 7. Принятие решения о переходе к третьему этапу формирования общего рынка газа Союза | 2023 год 2026 год (не ранее подписания международного договора о формировании общего рынка газа Союза) | акт Высшего Евразийского экономического совета | Комиссия | государства-члены |
| 8. Подписание международного договора о формировании общего рынка газа Союза | 2023 год 2025 год | международный договор о формировании общего рынка газа Союза | государства-члены | Комиссия |
| 9. Разработка и принятие правил торговли газом на общем рынке газа Союза | 2023 год 2026 год | правила торговли газом на общем рынке газа Союза | Российская Федерация | государства-члены, Комиссия |
| II. Создание организационной, информационной и технологической основы формирования общего рынка газа Союза |  |  |  |  |
| 1. Принятие решения о целесообразности организации системы информационного обмена путем реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общих процессов для обеспечения информационного взаимодействия в рамках общего рынка газа Союза в соответствии с перечнем информации, предоставляемой в процессе взаимодействия уполномоченных органов государств-членов, Комиссии и субъектов общего рынка газа Союза в электронной форме, определяемым в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и международными договорами в рамках Союза | 2023 год 2026 год (не ранее подписания международного договора о формировании общего рынка газа Союза) | акт Комиссии | Комиссия | государства-члены |
| 2. Организация обмена технологической информацией между операторами газотранспортных систем, расположенных на территориях государств-членов, и операторами биржевых торгов, а также операторами газотранспортных систем государств-членов между собой для обеспечения бесперебойной транспортировки и поставки газа на общем рынке газа Союза | 2023 год 2026 год (не ранее подписания международного договора о формировании общего рынка газа Союза) | обмен технологической информацией | Российская Федерация | государства-члены |
| III. Гармонизация законодательства государств-членов в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами |  |  |  |  |
| 1. Проведение сравнительного анализа законодательства государств-членов и международных договоров между государствами-членами в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами | 2019 год выполнено | сводный отчет | Комиссия | государства-члены |
| 2. Подготовка перечня нормативных правовых актов государств-членов в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами, подлежащих гармонизации, и определение принципов гармонизации | 2019 год выполнено | акт Высшего Евразийского экономического совета | Комиссия | государства-члены |
| 3. Гармонизация законодательства государств-членов и международных договоров между государствами-членами в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами | в соответствии с актом Высшего Евразийского экономического совета | нормативные правовые акты государств-членов |  | государства-члены |
| IV. Реализация ценовой и тарифной политики на общем рынке газа Союза, в том числе формирование ценовых индикаторов |  |  |  |  |
| 1. Разработка и принятие методических рекомендаций по формированию ценовых индикаторов на общем рынке газа Союза | 2023 год 2026 год (не ранее подписания международного договора о формировании общего рынка газа Союза) | акт Комиссии | Комиссия | государства-члены |
| 2. Разработка и принятие порядка осуществления мониторинга ценовых индикаторов на общем рынке газа Союза | 2023 год 2026 год (не ранее подписания международного договора о формировании общего рынка газа Союза) | акт Комиссии | Комиссия | государства-члены |
| 3. Принятие решения о целесообразности перехода к равнодоходным ценам на газ на территориях государств-членов | 2023 год 2026 год (не ранее подписания международного договора о формировании общего рынка газа Союза) | акт Высшего Евразийского экономического совета | государства-члены | Комиссия |

_____________