УТВЕРЖДЕНО

Решением Евразийского

межправительственного совета

от\_\_ \_ \_ \_\_\_\_\_ №\_ \_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о разработке и реализации межгосударственных программ
в промышленной сфере**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет формы, порядок и механизм разработки и реализации межгосударственных программ в промышленной сфере (далее – программы), направленных на развитие промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (далее – Союз) на взаимовыгодной основе.

2. Для целей настоящего Положения используются понятия, которые означают следующее:

«инициатива о разработке программы» – мотивированное предложение, содержащее информацию о целесообразности разработки программы;

«инициатор разработки программы» – участник евразийской технологической платформы либо орган государственной власти
или организация государства – члена Союза, уполномоченные правительством государства-члена;

«национальные заказчики» – органы государственной власти государств – членов Союза, участвующие в разработке и реализации программы и контроле за ходом выполняемых на территории государства-члена мероприятий и (или) работ в рамках программы;

«национальный заказчик-координатор» – один из национальных заказчиков, координирующий деятельность национальных заказчиков государства – члена Союза при разработке и реализации программы;

«ответственный за реализацию программы» – участник евразийской технологической платформы либо иное лицо, определенное Советом Евразийской экономической комиссии, осуществляющие координацию деятельности по разработке и реализации программы,
а также подготовку сводного годового отчета о результатах ее реализации;

«подпрограмма» – структурный элемент программы, сформированный для реализации мероприятий в рамках решения одной из задач программы, поставленных для достижения ее целей;

«программа» – совместная программа при участии государств –членов Союза по реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам осуществления подпрограмм и (или) проектов в целях обеспечения эффективного решения поставленных интеграционных задач в рамках Союза в области инновационного развития
и промышленного сотрудничества;

 «проект» – структурный элемент программы, представляющий собой организационно-хозяйственные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, производственные и другие мероприятия по созданию продукта, направленные на достижение целей программы;

«участники программы» – национальные заказчики
и участники евразийских технологических платформ, обеспечивающие разработку и реализацию программы и (или) участвующие
в финансировании ее разработки и реализации, а также юридические лица, привлекаемые для ее реализации в соответствии с гражданско-правовыми договорами, заключенными с ответственным за реализацию программы, или национальным заказчиком-координатором, или национальными заказчиками.

3. Программа реализуется в проектном формате, предусматривающем участие заинтересованных субъектов не менее
чем из 2 государств – членов Союза (далее – государства-члены),
с официальным подтверждением национальных заказчиков-координаторов и национальных заказчиков правительствами соответствующих государств-членов. Программа разрабатывается на период, необходимый для достижения поставленных в ней целей (но не более чем на 10 лет).

Структурными элементами программы могут быть подпрограммы
и проекты, которые осуществляются путем реализации мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, участникам программы и срокам,
утверждаемым в составе подпрограмм и проектов. Программа может представлять собой совокупность частей (сегментов) государственных программ, которые реализуются государствами-членами в соответствующих отраслях промышленности, порядок разработки, реализации, финансирования и контроля за выполнением которых устанавливается в соответствии с законодательством государств-членов.

4. Программа должна соответствовать:

а) целям координации межгосударственных и (или) межотраслевых связей и обеспечения взаимодействия технологически сопряженных отраслей и отдельных предприятий, углубления кооперационных связей,
создания оптимальных условий для развития промышленного производства;

б) принципиальной новизне и перспективности технических, организационных и иных решений, необходимых для широкого

распространения инноваций и повышения конкурентоспособности промышленной продукции.

5. Разработка и реализация программы включает в себя подготовку инициативы о разработке программы, рассмотрение инициативы
о разработке программы, разработку проекта программы, рассмотрение
и утверждение программы, реализацию и мониторинг исполнения программы.

II. Подготовка и рассмотрение инициативы
о разработке программы

6. Подготовку инициативы о разработке программы организует инициатор разработки программы.

7. Инициатор разработки программы направляет в Евразийскую экономическую комиссию (далее – Комиссия) инициативу о разработке программы.

8. Инициатива о разработке программы должна содержать:

а) предполагаемое наименование программы;

б) определение проблемы, обоснование целесообразности разработки программы, характеристику и прогноз развития ситуации
в рассматриваемой сфере;

в) цели и задачи программы, а также перечень возможных подпрограмм и мероприятий, необходимых для ее реализации;

г) предварительную оценку эффективности реализации программы, внедрения результатов и инновационных разработок;

д) предполагаемые объемы и источники финансирования, в том числе внебюджетные, сроки разработки и реализации программы;

е) технико-экономическое обоснование инвестиций, необходимых для реализации программы;

ж) информацию об инициаторе разработки программы;

з) информацию о предполагаемых участниках программы
с подтверждающими письмами от таких участников.

9. Структурное подразделение Комиссии, в компетенцию которого входят вопросы промышленного сотрудничества, в течение 1 месяца
с даты поступления инициативы о разработке программы рассматривает указанную инициативу и в случае ее соответствия требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, направляет
в правительства государств-членов для рассмотрения.

10. Правительства государств-членов по результатам рассмотрения инициативы о разработке программы не позднее 3 месяцев с даты ее получения представляют в Комиссию информацию о возможности
и условиях участия в программе (включая сведения об участниках программы, в том числе национальных заказчиках, источниках и объемах финансирования мероприятий программы, согласованных
в установленном порядке на национальном уровне).

Правительства государств-членов направляют в Комиссию предложения по корректировке программы (при необходимости),
а в случае незаинтересованности в ней информируют об этом Комиссию.

11. Достаточным условием для продолжения подготовки
и разработки программы является наличие подтверждения участия
от 2 государств-членов.

12. Структурное подразделение Комиссии, в компетенцию которого входят вопросы промышленного сотрудничества, направляет поступившую от правительств государств-членов информацию инициатору разработки программы.

Инициатор разработки программы после получения информации
от правительств государств-членов о возможности и условиях участия
в программе дорабатывает инициативу о разработке программы
и направляет ее в Комиссию.

13. При соответствии инициативы о разработке программы требованиям, установленным настоящим разделом, Комиссия
в установленном порядке представляет ее на рассмотрение Советом Комиссии.

14. Совет Комиссии принимает распоряжение о разработке программы и определении ответственного за реализацию программы.

III. Разработка проекта программы,

рассмотрение и утверждение программы

15. Ответственный за реализацию программы, определенный распоряжением Совета Комиссии, организует разработку программы
и осуществляет ее согласование с национальными заказчиками-координаторами.

Расходы на разработку программы несут ответственный за реализацию программы и инициатор разработки программы за счет собственных и (или) привлеченных средств. При разработке проекта программы могут быть использованы результаты научно-исследовательских работ, проводимых в соответствии c планом научно-исследовательских работ, утверждаемым Коллегией Комиссии.

16. Ответственный за реализацию программы направляет
в Комиссию согласованный с национальными заказчиками-координаторами и национальными заказчиками проект программы.

17. Проект программы должен включать в себя следующие разделы:

а) паспорт программы по форме согласно приложению;

б) содержание проблемы, обоснование актуальности
и целесообразности разработки и реализации программы для решения определенной задачи;

в) цели, задачи, сроки и этапы реализации программы;

г) перечень подпрограмм, проектов и мероприятий с указанием сроков их реализации, ответственного за реализацию программы, национальных заказчиков-координаторов, национальных заказчиков, участников программы;

д) целевые индикаторы (показатели) оценки достижения целей
и решения задач программы;

е) финансовое обеспечение (порядок финансирования, а также ресурсное обеспечение с указанием источников, в том числе внебюджетных, и объемов финансирования с распределением по подпрограммам, проектам, мероприятиям программы и по годам реализации программы). Мероприятия программы и очередность их проведения должны быть увязаны с прогнозируемыми объемами финансирования (на весь период реализации программы);

ж) управление реализацией программы, а также механизм контроля за ее выполнением;

з) принципы и порядок распределения собственности, в том числе интеллектуальной, созданной в результате реализации программы;

и) ожидаемые результаты реализации программы;

к) оценка социально-экономических, экологических и иных последствий реализации программы;

л) методика оценки эффективности реализации программы.

18. К проекту программы прилагаются:

а) пояснительная записка с социально-экономическим и технико-экономическим обоснованием инвестиций, необходимых для реализации программы, а также с соответствующими расчетами и обоснованиями объемов финансирования мероприятий программы;

б) результаты специализированных экспертиз (технических, экологических, медицинских и т.п.) в случае, если в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого осуществляются мероприятия и работы в рамках реализации программы, требуется их проведение;

в) копии гражданско-правовых договоров о финансировании разработки и реализации программы (при наличии);

г) письма о намерениях, подтверждающие финансирование программы из внебюджетных источников (при необходимости);

д) документы, представленные правительствами государств-членов в соответствии с [пунктом 1](#P100)0 настоящего Положения;

е) подтверждающие письма от предполагаемых участников программы;

ж) копия распоряжения Совета Комиссии о разработке программы.

19. Комиссия в течение 1 месяца с даты поступления проекта программы рассматривает его и в случае соответствия настоящему Положению направляет в правительства государств-членов для рассмотрения.

20. Замечания и предложения, поступившие от правительств государств-членов, Комиссия направляет ответственному за реализацию программы, который в течение 1 месяца с даты их получения дорабатывает проект программы и направляет его в адрес Комиссии.

21. Комиссия направляет доработанный проект программы
в правительства государств-членов на согласование.

22. Согласованный правительствами государств-членов проект программы Комиссия в установленном порядке направляет для рассмотрения Евразийским межправительственным советом.

23. Решение об утверждении программы принимается Евразийским межправительственным советом.

24. В случае если по истечении 2 лет с даты вступления в силу распоряжения Совета Комиссии о разработке программы проект программы не был представлен в Комиссию в соответствии
с пунктами 16 – 18 настоящего Положения, структурное подразделение Комиссии, в компетенцию которого входят вопросы промышленного сотрудничества, в целях решения возникших проблем организует совещание с участием ответственного за реализацию программы, национальных заказчиков-координаторов, национальных заказчиков, представителей Комиссии.

По итогам указанного совещания член Коллегии Комиссии,
в компетенцию которого входят вопросы промышленного сотрудничества, принимает решение о согласовании сроков решения возникших в процессе разработки программы проблем или об инициировании прекращения разработки программы.

Совет Комиссии принимает распоряжение о прекращении разработки программы.

IV. Реализация и мониторинг исполнения программы

25. Реализация программы осуществляется на основе гражданско-правовых договоров, заключаемых в установленном законодательством государств-членов порядке ответственным за реализацию программы, участниками программы, национальными заказчиками-координаторами,

национальными заказчиками. Указанные договоры определяют права
и обязанности сторон и регулируют их отношения.

26. В рамках контроля ответственный за реализацию программы ежегодно, до 1 апреля, направляет в Комиссию сводный годовой отчет
о результатах реализации программы за предыдущий год, который содержит:

а) сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

б) сведения об источниках и объемах финансирования программы в отчетном периоде с разбивкой по подпрограммам, проектам
и мероприятиям, а также данные о целевом использовании средств, выделенных на финансирование программы, причинах неполного освоения финансовых средств, выводы и предложения о направлениях использования в следующем году образовавшихся остатков финансовых средств;

в) сведения о степени достижения значений целевых индикаторов (показателей), соответствии фактических расходов утвержденным расходам, наличии незавершенных работ, их объемах и состоянии;

г) сведения о внедрении и эффективности инновационных разработок;

д) сведения о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрения инновационных разработок;

е) оценку эффективности реализации программы в соответствии с определенной в программе методикой, включая расчеты;

ж) оценку социально-экономических, экологических и иных последствий реализации программы;

з) предложения о внесении изменений в программу
(при необходимости).

27. Контроль за выполнением программы осуществляется
в порядке, установленном программой, в соответствии со следующими этапами:

а) участники программы от каждого государства-члена составляют и направляют соответствующему национальному заказчику-координатору годовой отчет о выполнении, выполнении не в полном объеме или невыполнении (с указанием причин) мероприятий программы и сведения о достижении или недостижении целевых индикаторов (показателей) программы;

б) национальные заказчики-координаторы составляют
и направляют ответственному за реализацию программы годовой отчет о выполнении, выполнении не в полном объеме или невыполнении
(с указанием причин) мероприятий программы и сведения о достижении или недостижении целевых индикаторов (показателей) программы;

в) ответственный за реализацию программы на основании годовых отчетов национальных заказчиков-координаторов формирует сводный годовой отчет о результатах реализации программы за предыдущий год и направляет его в Комиссию;

г) Комиссия ежегодно в установленном порядке информирует
Совет Комиссии или Евразийский межправительственный совет
(при необходимости) о ходе реализации программ за прошедший год.

28. При необходимости ответственный за реализацию программы не позднее III квартала текущего года вносит в Комиссию предложение о внесении в программу изменений, в том числе о продлении срока
ее реализации.

Обоснование продления срока реализации программы должно включать в себя сведения о результатах ее реализации за отчетный период, анализ причин, по которым программа, отдельные подпрограммы, проекты и (или) мероприятия не были реализованы в установленный срок, а также подтверждение актуальности нерешенных проблем и информацию об источниках и объемах финансирования реализации программы. Решение о продлении принимается Евразийским межправительственным советом.

29. Комиссия по согласованию с государствами-членами рассматривает предложение о внесении в программу изменений, в том числе о продлении срока реализации программы, и в установленном порядке представляет его для рассмотрения Евразийским межправительственным советом.

Срок реализации программы может продлеваться не более чем
на 3 года, подпрограммы или проекта – не более чем на 1 год.

30. По результатам выполнения всех мероприятий программы ответственный за реализацию программы готовит отчет о ее реализации, согласовывает его с правительствами государств-членов и направляет
в Комиссию. Комиссия в установленном порядке представляет указанный отчет для рассмотрения Евразийским межправительственным советом.

V. Финансирование реализации программы

31. Финансирование реализации программы может осуществляться за счет бюджетных средств заинтересованных государств-членов и (или) внебюджетных средств. Порядок финансирования определяется в программе.

При финансировании реализации программы за счет бюджетных средств государств-членов каждое государство-член обеспечивает финансирование части программы в рамках реализации государственных программ в соответствии со своим законодательством.

При финансировании реализации программы за счет внебюджетных средств инициатор разработки программы представляет в Комиссию информацию о возможных вариантах финансирования
и потенциальных инвесторах с приложением подтверждающих документов о намерении финансирования.

32. Источниками финансирования реализации программы могут быть внебюджетные средства (включая взносы организаций государственного и негосударственного секторов экономики).

Внебюджетными средствами могут быть средства, предусмотренные частным партнером для реализации проектов государственно-частного партнерства, собственные средства организаций, кредиты банков, средства инвесторов, средства лиц, заинтересованных в реализации программы или отдельных мероприятий программы, и т.п.

33. При участии в программе правительств заинтересованных государств-членов и (или) уполномоченных ими органов государственной власти источниками финансирования реализации программы наряду с внебюджетными источниками могут быть средства бюджетов таких государств-членов, предусмотренные на полное или частичное финансирование национальных частей совместных научно-исследовательских работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ государств-членов, мероприятий в рамках государственных программ, а также инструменты государственной поддержки в соответствии с законодательством государств-членов.

34. Валюта, в которой будет осуществляться финансирование реализации мероприятий программы, определяется в программе.

35. Программы, финансируемые в рамках государственных программ, должны быть утверждены до 1 апреля года, предшествующего году, в котором эти программы будут финансироваться.

36. Решение об утверждении программы Евразийским межправительственным советом является обязательным для обеспечения финансирования национальных частей программы за счет средств бюджетов заинтересованных государств-членов.

VI. Порядок досрочного прекращения реализации программы

37. Основаниями для досрочного прекращения реализации программы являются:

а) непредставление сводного годового отчета в Комиссию, предусмотренного пунктом 26 настоящего Положения;

б) прекращение финансирования программы.

38. В случае возникновения основания, предусмотренного подпунктом «а» пункта 37 настоящего Положения, член Коллегии Комиссии, в компетенцию которого входят вопросы промышленного сотрудничества, принимает решение об инициировании досрочного прекращения реализации программы.

39. В случае возникновения основания, предусмотренного подпунктом «б» пункта 37 настоящего Положения, ответственный за реализацию программы подготавливает мотивированное заключение
о досрочном прекращении реализации программы, которое подлежит согласованию с национальными заказчиками-координаторами.

В случае согласования мотивированного заключения о досрочном прекращении реализации программы национальные заказчики-координаторы совместно с ответственным за реализацию программы формируют и направляют в Комиссию сводный итоговый доклад
о досрочном прекращении программы с приложением к нему необходимых документов, информации и материалов, включая предложения, касающиеся прав владения, пользования и распоряжения объектами собственности (включая интеллектуальную собственность), созданными и (или) приобретенными за счет бюджетных
и внебюджетных средств в ходе реализации программы, а также предложения о коммерциализации результатов, полученных в ходе реализации программы.

40. Комиссия представляет предложение о досрочном прекращении программы для рассмотрения Евразийским межправительственным советом.

Решение о досрочном прекращении программы принимается Евразийским межправительственным советом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_